## Frontpage
TO-DO MES Configuration Tool - [Frontpage]
Klantnaam | KSE
KICCODE | MES Configuration Tool
Clusternummer
Projectnummer
Projectnaam
Projectmanager | <Fill in>
Projectplanner | <Fill in>
Datum | <Fill in>

## Totaal
TO-DO MES Configuration Tool - [Totaal]
nr. | Topic | Description | Note | Sign Date | Reported by | Action Holder | Run [wk] | Hours? | Status | Priority
1 | OA objecten | oar_ProcedureID aanmaken vanuit OA en niet route ID | Abort recepten hoeven niet aangemaakt te worden voor ProcCellType = RL (Routing line) | 2018-03-09 | KWAR |  |  |  | Done | M
2 | Procescellen | Verwijderen processCell werkt incorrect | Extra bevestiging + relaties | 2018-03-09 | KWAR |  |  |  | Done | M
3 | Validaties | Validatie OAR recipes werkt niet goed | route = fout OARecipe = goed | 2018-03-09 | KWAR |  |  |  | Done | M
4 | Parameters | Bins ontbrekende parameter | BinDevideField | 2018-03-09 | KWAR |  |  |  | Done | M
5 | Bins | Apart veld aanmaken bins | Bin, Fbin, voorloop nullen | 2018-03-09 | KWAR |  |  |  | Done | S
6 | Bins | Extra instelbare velden aanmaken bins | zie 7.1 bijlage | 2018-03-09 | KWAR |  |  |  | Done | S
7 | Bins | Set bins foutmelding | Route > Add Subroute > SR01 > Set Bins | 2018-03-09 | KWAR |  |  |  | Done | S
8 | Structuur Tool | Object tree dichtklapt na een bewerking | Objecttree blijft staan zoals jij hem hebt open geklapt | 2018-03-09 | KWAR |  |  |  | Done | S
9 | Routes | Bij het aanmaken van subroutes, Add layer, seq, twee verschillende benamingen voor hetzelfde bij create subroutes | Layer in de header wordt Sequence |  | MWSE |  |  |  | Done | M
10 | Bins | Restrictie van maximaal 1000 bins gelijktijdig aanmaken weghalen |  |  | MWSE |  |  |  | Done | S
11 | Bins | Worden de default Bin paramters direct aangemaakt wanneer er een nieuwe Bin aangemaakt wordt. Zowel de BIP - BinPars als ook de OAO - OAObjects (read- write binsettings). | Default de bip en bis aanmaken. OAO-objects aanmaken. Bij het scherm voor het creeren van een silo moet de computernaam toegevoegd worden (Vrij Veld) en schrijven in oao_ComputerNm. Daarnaast moet je met een multiselect de actions kunnen koppelen aan de bin (Distinct oim_OAInterfaceId en schrijven op oao_ActionId en op oao_OAInterfaceId) De bintype moet te selecteren zijn (Combobox met default BIN) via de lts-tabel |  | MWSE |  |  |  | Done | S
12 | Structuur Tool | De Set bins, add en delete knoppen staan niet op een logische plaats in het Create Bin scherm. |  |  | MWSE |  |  |  | Done
16 | Bins | All bins, als je daar een bin verwijdert moet je niet op save drukken.. als je een bin als source bins moet je wel op save klikken. Bij verwijderen altijd om een bevestiging vragen! | Indien er iets verwijdert kan worden, dan altijd een pop-up om dit te bevestigen.Als je een wijzeging maakt en je sluit het scherm dan altijd een melding dat je moet saven. |  | MWSE |  |  |  | To do | S
17 | Error | Bin verwijderen terwijl deze al wel als een source bin er in staat, dan krijg je een error waarmee we niets zijn | Eerst een waarschuwing als de silo nog gekoppeld is aan de lijn. Daarna de volledige silo verwijderen |  | MWSE |  |  |  | Done | M
19 | Bins | Bij Parameterwindow for bin, bij add parameter, bij de dropdownmenu, daar zie ik nu drie lijntjes zonder een benaming van parameter |  |  | MWSE |  |  |  | Done
20 | Parameters | Alleen de nodige parameters laten zien? Bij de BINS in elk geval |  |  | MWSE |  |  |  | Done
21 | Structuur Tool | Copy from en copy to werkt helemaal niet, of weghalen of werkend maken | Copy from en to bij silo verwijderen. Bij routes werkend maken |  | MWSE |  |  |  | Done | M
22 | Parameters | Je kunt geen bin parameters voor meerdere bins aanmaken. |  |  | MWSE |  |  |  | Done | S
23 | Structuur Tool | Mogelijk aanvullende functionaliteit is om de losse update scripts in de tool te integreren zoals; AddMissingArtParsToARP, AddMissing… en zo dus ook alle default parameters voor de BinPars etc. |  |  | WHAA |  |  |  | Done | S
24 | Parameters | Het kunnen toevoegen van klantspecifieke parameters uit de PAF tabel aan de PCA, ROP en BIP tabel |  | 2018-04-13 | KWAR |  |  |  | Done | M
25 | Procescellen | Het weghalen van de BG en ZG types |  | 2018-04-13 | KWAR |  |  |  | Done | S
26 | Parameters | Het kunnnen toevoegen van klant specifieke parameters in de PAF tabel gelinkt in de TPM en PAT tabel |  | 2018-04-13 | KWAR |  |  | 8 | Done | M
28 | Error | Als subroutes verwijderd worden op hetzelfde scherm als waarop je ze normaal aanmaakt dan worden die niet goed uit de database verwijdert. | Hierdoor ontstaan regelmatig crashes | 2018-04-13 | KWAR |  |  | 4 | Done | S
29 | Error | Bij het aanmaken van nieuwe bins is uit gebleken dat Het Bintype niet correct wordt aangemaakt deze is namelijk altijd Bin |  | 2018-04-26 | KWAR |  |  | 4 | Done | M
30 | OA objecten | OA processcell benaming is niet goed dit moet verandert worden |  | 2018-04-26 | KWAR |  |  | 3 | Wait | S
31 | Parameters | DisplayToUser wordt niet getoont |  | 2018-04-26 | KWAR |  |  | 6 | Wait | S
32 | Parameters | Klant specifiek wordt niet getoont |  | 2018-04-26 | KWAR |  |  | 6 | Done | S
33 | Parameters | Je kunt niet goed zien welke parameters er toegevoegd worden |  | 2018-04-26 | KWAR |  |  | 6 | Wait | C
34 | Error | Je kunt twee keer dezelfde parameter toevoegen. Dit lijdt tot fouten in de database |  | 2018-04-26 | KWAR |  |  | 6 | Done | M
35 | Error | Proportioning instrumenten worden niet getoond bij het opvragen van een proportioning location. De koppelingen worden niet getoond |  | 2018-04-26 | KWAR |  |  | 18 | Wait | M
36 | Bins | Bij het aanmaken van bins voorop nullen apart instelbaar maken |  | 2018-04-26 | KWAR |  |  | 6 | Done | M
37 | Parameters | Het aanmaak scherm van parameters aan kunnen roepen op het parameter toevoegscherm |  | 2018-05-01 | KWAR |  |  | 4 | Done | S
38 | Parameters | Vertaling omschrijving parameters in Tra tabel |  | 2018-05-01 | KWAR |  |  |  | Wait | S
39 | Procescellen | collapse knop weg bij het toevoegen van procescellen |  | 2018-05-01 | KWAR |  |  |  | Done | C
40 | Parameters | Bij het toevoegen van parameter beschrijving wat de types zijn |  | 2018-05-01 | KWAR |  |  |  | Done | C
41 | Parameters | Bij het toevoegen van parameters aan een object kun je twee dezelfde parameters toevoegen als je eerst op "add requirede parameters klikt" en daarna dezelfde selecteerd bij parameters |  | 2018-05-01 | KWAR |  |  |  | Done | M
42 | Routes | Bij het aanmaken van routes in procescellen kun je de 0 value niet verwijderen. Oftwel je kunt het route ID niet aanmaken | Er moet een extra vak komen om het route ID aan te maken | 2018-05-01 | KWAR |  |  |  | Done | M
43 | Routes | Route kan niet aangepast worden. Deze functie moet weg. Het verwijderen moet wel goed werken | Moeilijk/Belangrijk | 2018-05-08 | KWAR |  |  |  | Done | M
44 | Procescellen | RL lijn moet aangemaakt kunnen worden. Ook de CS lijn volgens mijn want die zitten er ook nog niet in. | Gemiddeld/Belangrijk | 2018-05-08 | KWAR |  |  |  | Done | M
45 | Structuur Tool | Alle windows moeten maximaal zijn | Makkelijk/Niet belangrijk | 2018-05-08 | KWAR |  |  |  | Done | C
46 | Parameters | Bij het aanmaken van de parameters moet de tooltip ook in de vakken van de variabelen komen te staan | Makkelijk/Niet belangrijk | 2018-05-08 | KWAR |  |  |  | Done | C
47 | Routes | Bij het aanmaken van routes tijdens het aanmaken van een nieuwe procescell moet je ook de andere variabelen (nu in het preview scherm) kunnen instellen + het route id moet weg boven het vak | Gemiddeld/Belangrijk | 2018-05-08 | KWAR |  |  |  | Done | S
48 | OA objecten | Pru en Oar tabel worden op de goede manier gevuld. Dit moet instelbaar worden gamaakt | Moeilijk/Belangrijk | 2018-05-08 | KWAR |  |  |  | To do | M
49 | Structuur Tool | default procescel namen engels | Makkelijk/Belangrijk | 2018-05-08 | KWAR |  |  |  | Done | S
50
51
52
53
54
55
56
57

## PE (hidden)
TO-DO MES Configuration Tool - [PE]
nr. | Onderwerp | Melddatum | Gemeld door | Actiehouder | Uren? | Status | Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## IO (hidden)
TO-DO MES Configuration Tool - [I/O]
nr. | Onderwerp | Melddatum | Gemeld door | Actiehouder | Uren? | Status | Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## OA2Control (hidden)
TO-DO MES Configuration Tool - [OA2Control]
nr. | Onderwerp | Omschrijving | Opmerking | Melddatum | Gemeld door | Actiehouder | Uitvoer [wk] | Uren? | Status | Prioriteit
1 | Communicatie | Koerhuis_overleg: Toe sturen aanleveringen (uit) |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RBRA | 51 |  | Done | +
2 | OA2C | DBS: Systeem logging en opstart services | Problemen? -> melden aan FTHI | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | JTAH | 51 |  | To do | +
3 | VB | Historische opslag doseerinstellingen: instelling Ok? |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | PMER | 52 |  | To do | +
4 | VB | Databeheer: knoppen weghalen |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | PMER | 52 |  | To do | +
5 | OA2P | MML: testen |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | PMER | 52/1 |  | To do | +
6 | Overig | Ultimo: Installeren van software aan OA zijde? Aanmaken van "database" waarin gegevens wordt gelogd en geplaatst naar gesharde folder? | Als Control gereed is? | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RKUI/WVER | 1 |  | To do | +
7 | Overig | Ultimo: PWV modules bulk |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | ABOR | 1 |  | To do | +
8 | VB | RDS: VB installeren |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | FTHI | 1 |  | To do | +
9 | Overig | RDS: Reporting installeren |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | SADR? | 1 |  | To do | +
10 | Overig | RDS: T&T installeren |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | HDOO? | 1 |  | To do | +
11 | Communicatie | Koerhuis_overleg: Toe sturen klantorder (in) |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RBRA | 1 |  | To do | +
12 | Communicatie | Koerhuis_overleg: Toe sturen recept (in) |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RBRA | 1 |  | To do | +
13 | Overig | Multi-language: installeren |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | HDOO? | 1 |  | To do | +
14 | OA2C | Energiebewaking: Uitzoeken (document bestaand) |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RBRA | 1 |  | To do | +
15 | Overig | DSM: installeren IPC |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | HDOO | 1 |  | To do | +
16 | VB | label: configureren-> af drukken-> grootte bepalen |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | PMER | 1 |  | To do | +
17 | OA2P | Bulk: hoofdklasse unit |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RBRA | 1 |  | To do | +
18 | OA2P | Bulk: hoofdrecepten aanpassen |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RBRA | 1 |  | To do | +
19 | VB | Contaminatiecontrole uitgeschakeld, navraag |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | HVER | 1 |  | To do | +
20 | OA2C | Inname DPV testen: fout hoognivo |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | PMER | 1 |  | To do | +
21 | OA2V | RDS: Plaatjes plaatsen |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | JTAH | 2 |  | To do | +
22 | OA2C | RDS: Systeem logging en opstart services |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | JTAH | 2 |  | To do | +
23 | OA2C | IPC's: aanmaken IO objecten, serviceplaatjes |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | JTAH | 2 |  | To do | +
24 | OA2C | IPC's: IO linken |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | JTAH | 2 |  | To do | +
25 | OA2C | I/O koppeling: IPC's mbv DP/DP | testopstelling TMUT | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | JTAH | 2 |  | To do | +
26 | Overig | Multi-language: Woordenboek aanvullen |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | PMER | 2 |  | To do | +
27 | OA2V | Bulkweger: Positioneren (extra knoppen) |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RBRA | 2 |  | To do | +
28 | OA2C | Energiebewaking: Uitvoeren PROMASST |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | PMER | 2 |  | To do | +
29 | PLC | Energiebewaking: Uitvoeren PLC |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | MBOT | 2 |  | To do | +
30 | Overig | DSM: testen |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RBRA | 2 |  | To do | +
31 | OA2V | Crosslinks testen |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | JTAH | 2/3 |  | To do | +
32 | OA2P | PL koppeling: PROMAS<->PROMASST |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RBRA/MBOT | 3 |  | To do | +
33 | OA2P | PL koppeling: Productie order no. |  | 2011-12-23 | RBRA/RKUI | RBRA | 3 |  | To do | +
34
35
36
37
38
39
40

## OA2View (hidden)
TO-DO MES Configuration Tool - [OA2View]
nr. | Mogelijkheid | Melddatum | Gemeld door | Actiehouder | Uren? | Status | Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## OA2Produce (hidden)
TO-DO MES Configuration Tool - [OA2Produce]
nr. | Subject | Date | Mentioned by | Executed by | Time to spend | Status | Priority
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Transportprogramma (hidden)
TO-DO MES Configuration Tool - [Transportprogramma]
nr. | Onderwerp | Melddatum | Gemeld door | Actiehouder | Uren? | Status | Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## VB (hidden)
TO-DO MES Configuration Tool - [VB]
nr. | Onderwerp | Melddatum | Gemeld door | Actiehouder | Uren? | Status | Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Communicatie (hidden)
TO-DO MES Configuration Tool - [Communicatie]
nr. | Onderwerp | Melddatum | Gemeld door | Actiehouder | Uren? | Status | Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## IBS (hidden)
TO-DO MES Configuration Tool - [OA2Control]
nr. | Onderwerp | Melddatum | Gemeld door | Actiehouder | Uren? | Status | Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Overige (hidden)
TO-DO MES Configuration Tool - [Overige]
nr. | Onderwerp | Melddatum | Gemeld door | Actiehouder | Uren? | Status | Prioriteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Tabellen
Onderwerp | status | Prioriteit
Error | To do | + | M
Structuur Tool | High priority | - | S
OA objecten | To test | + / - | C
Parameters | Wait for Life | ++ | W
Validaties | Life executed | --
Procescellen | Done
Routes | Wait
Bins | Not OK
Overig | Cancelled
To investigate
To follow up
To ask for